陇教人2015〔   〕号

关于组织实施“陇南市义务教育阶段在职教师

五年培训规划”2015年培训工作的通知

各县（区）教育局、市直有关学校：

为进一步提升全市义务教育阶段和幼儿园教师队伍整体素质，全面提高教育教学质量，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》精神，在深入调研、充分掌握我市义务教育阶段教师在职培训需求的基础上，自2015年起，我市实施“陇南市义务教育阶段在职教师五年培训规划”（以下简称“教师培训规划”）。现就组织实施好2015年教师培训工作，将有关事项通知如下：

一、指导思想

实施“教师培训规划”，是市委、市政府深入贯彻落实“纲要”和“意见”的重要举措，要坚持以义务教育阶段学校和幼儿园教师加强师德修养、更新教育理念、优化教育技术、增强教研能力、提升教学水平为基本指导思想。培训始终要遵循“总体规划，分类培训，逐步实施，全面提高，注重实效”的原则，既突出先进性、先导性和战略性，又注重针对性、实效性和适应性。

二、目标任务

针对全市义务教育阶段学校学科教师结构不平衡、幼儿园教师紧缺、新入职教师岗位适应期较长等突出问题，市教育局决定2015至2019年组织开展小规模、多批次的教师专项培训工作。主要包括三个项目：义务教育阶段学校和幼儿园新入职教师培训、义务教育阶段学校富余教师向幼儿园教师转岗培训、义务教育阶段学校富余教师向紧缺学科转科培训。通过实施教师专项培训拟达到以下目标：一是改善我市义务教育阶段学校教师学科结构性短缺的突出矛盾；二是缓解新建幼儿园教师严重不足的问题；三是缩短新入职教师的职业适应期。

市教育局筹措专项资金2015年计划培训618人，其中：新入职教师208人、转岗教师名200人、转科教师210人。通过培训，力争使参训教师加强师德修养、提升教学能力、更新专业知识、增强综合素质和拓展教研能力，均能顺利入职或胜任新岗位（学科）。

三、培训内容

（一）幼儿园、义务教育阶段新入职教师培训项目

培训内容包括：师德修养、教育教学法规、教育基本理论、教学（保教）基本技能与技巧、现代教育信息技术应用、班级管理工作常识、心理健康教育常识等。主要采取专家引领、观摩见习、案例分析、模拟训练等方式。全程共90学时，集中培训15天。

（二）义务教育阶段富余教师向幼儿园教师转岗培训项目

培训内容包括：师德修养、幼教政策、幼教理念和专业知识、保教基本技能、信息技术应用等，主要采取专家引领、现场观摩、课堂对话、网络研修、返岗实践等方式。全程共560学时，其中脱产集中培训20天（120学时），网络研修80学时；返岗实践两个月（360学时）。

（三）义务教育阶段学校富余教师向紧缺学科转科培训项目

培训内容包括：师德修养、学科课程标准解读、学科教材教法研究、学科教学技能提升、信息技术应用等。主要采取专家讲座、名师课堂、模拟教学和课堂诊断、网络研修、返岗实践等方式。全程共560学时，其中，美术、音乐学科脱产集中培训80天（480学时），返岗实践80学时；其他学科脱产集中培训60天（360学时），网络研修80学时，返岗实践120学时。

四、培训对象

义务教育阶段学校、幼儿园新入职教师培训对象为2015年市招新入职教师；义务教育阶段富余教师向紧缺学科转科培训对象为义务教育阶段学校50岁以下的学科富余教师（参加美术、音乐、英语转科培训的教师，必须具备相应学科的教学经验或专业特长）；义务教育阶段学校富余教师向幼儿园教师转岗培训对象为义务教育阶段学校50岁以下的学科富余教师。

各县区和市直学校培训名额依据义务教育阶段学校教师占全市同类学校教师总数的比例下达。具体分配名额见附件1。

五、培训时间

| 项目名称 |  | 报到日期 | 培训时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 义务教育阶段学校、幼儿园新入职教师培训 | 义务教育阶段 | 4月13日 | 4月14日—4月28日 |
|  | 幼儿园 | 4月13日 | 4月14日—4月28日 |
| 义务教育阶段富余教师向紧缺学科转科培训 | 小学体育 | 5月6日 | 5月7日-7月7日 |
|  | 小学品德 | 5月6日 | 5月7日-7月7日 |
|  | 小学音乐 | 5月6日 | 5月7日-7月27日 |
|  | 小学美术 | 5月6日 | 5月7日-7月27日 |
|  | 小学英语 | 5月6日 | 5月7日-7月7日 |
| 义务教育阶段学校富余教师向幼儿园教师转岗培训 | 第1期 | 6月2日 | 6月3日—6月23日 |
|  | 第2期 | 6月23日 | 6月24日—7月13日 |

六、培训地点

陇南师范高等专科学校（陇南市教师培训中心）。

七、培训费用

根据《陇南市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》（陇办发[2014]74号）文件，各培训项目参训教师的培训费、住宿费用标准为150元/人·天，由市教育局按照实际培训时间、人数核算，并统一支付陇南师专。培训期间，参训教师的食宿由陇南师专统一安排，伙食费自理（由参训教师所在学校按照相关规定标准给予补助），交通费由参训教师所在学校报销（一次往返）。

八、相关要求

（一）三位一体，加强过程管理

为使我市教师培训工作常态化化、制度化、规范化，在陇南师专加挂“陇南市教师培训中心”，负责研究教师培训动向，制定教师培训方案，开展教师培训工作、管理教师培训事务、宣传教师培训特色等。陇南市教师培训中心要依托陇南师专培训管理机构，抽调强有力的管理人员成立教师培训管理组织机构。市教育局要将教师参训率作为每年年终考核各县(区)教育工作的重要指标。各有关学校要及时安排培训教师进行工作交接，并督促培训教师按时参加培训。努力构建“三位一体”（行政主管部门、派出学校、培训机构）的教师培训工作服务团队。完善培训管理规章制度，进一步加强对培训学员的日常管理，切实强化各项安全措施，确保培训工作的正常开展。

（二）优化资源，保障培训质量

陇南师专要着力改善教师培训食宿条件，进一步优化培训软硬件资源。

一要针对培训对象都是在岗教师这一特点，要充分树立服务意识和人本意识，在合理核算培训成本的基础上，加大硬件投入力度，尤其要改善住宿和饮食条件，配套电视、网络等辅助设施，最大限度的给学员创造一个舒适的学习和生活环境，努力使教师培训服务上层次，避免出现参训学员对食宿条件不满意的情况。

二要建立科学合理的研究型教师团队，一线教师和省域外专家应不少于50%；进一步细化培训方案，全面落实培训内容，努力提升培训质量。

（三）及时部署，落实参训教师

各县（区）教育局要严格按照文件要求，督促各学校及时选派符合条件的教师参加培训，杜绝选派超龄教师、怀孕女教师、患重病教师等不宜于参加培训的人员。应该参训，但不参加培训或培训考核不合格的教师，当年度不得参与评职和评优选先工作。

参训教师名单确定后，各县（区）教育局填写《参加培训教师信息汇总表》，并于2015年3月底前将电子版（见附件2）报陇南市教师培训中心办公室（联系方式：市教育局，张立群，电话：13993969438，邮箱：                。陇南师专，杨小春，电话：13659392999，邮箱：1440859687@qq.com）。

（四）培以致用，强化培训效果

每期培训结束后，培训机构对参训教师进行综合考核，考核合格者颁发由市教育局监制的《继续教育证书》，认定继续教育学分。

各县（区）教育局和参训教师派出学校，要对培训合格的教师合理调整岗位（学科），尽快安排上岗；对培训不合格的教师，要采取继续培训或调岗等措施。坚决杜绝“两个一样”的现象（训前训后一个样，达不达标一个样）。市教育局不定期地对教师培训效果、使用情况进行专项调查，一经发现上述现象，将对相关责任人予以问责。

（五）加强宣传，营造培训氛围

陇南市教师培训中心要办好培训简报，在电视、报纸、网络上大力宣传培训过程中的亮点和特色，并在年内筹办、发行内刊《陇南教师继续教育》杂志（市教育局主管、陇南师专主办），以宣传我市教师培训的政策法规、制度措施、教育前沿、信息动态、特色亮点、专家引领、交流互动、资源开发、教学设计、教育科研、心得体会、成果应用等有关内容。《陇南教师继续教育》作为我市义务教育阶段在职教师学习交流的平台，发表的成果可作为今后评聘职称的重要参考依据。通过这些手段，营造全市教师积极参与培训的良好氛围。

附件：

1.陇南市“教师培训规划”2015年教师培训名额分配表

2.陇南市“教师培训规划”2015年参训人员信息汇总表

陇南市教育局

2015年3月20日

陇南市“教师培训规划”2015年教师培训名额分配表

|  | 义务教育阶段学校、幼儿园 新入职教师培训 |  | 义务教育阶段富余教师向紧缺学科转科培训 |  |  |  |  | 义务教育阶段学校富余教师向幼儿园教师转岗培训 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 义务教育阶段 （文科、理科、音体美、中职、代课人员） | 幼儿园 | 体育 | 品德 | 音乐 | 美术 | 英语 |  |  |
| 武都区 | 23 | 19 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 35 | 112 |
| 成 县 | 11 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 25 | 75 |
| 文 县 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 26 | 66 |
| 宕昌县 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 49 |
| 康 县 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 18 | 43 |
| 西和县 | 17 | 15 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 19 | 83 |
| 礼 县 | 23 | 26 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 38 | 124 |
| 徽 县 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 | 48 |
| 两当县 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 |
| 师专附校 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 小计 | 111 | 97 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 200 | 618 |
|  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |

陇南市 “教师培训规划”2015年参训人员信息汇总表

填报单位：（盖章）             负责人（签名）：          联系电话：           填报时间：   年 月 日

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 任教学校 | 任教学科 | 学历 | 职称 | 联系电话 | 培训项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“任教学科”栏，新入职教师填现任教学科，转岗、转科教师填写原任教学科；

2.“培训项目”栏，按“新入职”、“转岗”、“转科（科目名称）”三类填写。