上海华信公益基金会“萤光支教”

2014“网一起”教师培训项目

陇南师专培训点实施方案

根据陇南市教育局《关于选派教师参加上海华信公益基金会萤光支教项目2014网一起教师培训的通知》（陇人教〔2014〕9号）安排，省教育厅和上海华信公益基金会定于3月25日至5月22日实施“萤光支教”2014“网一起”教师培训项目。2014年“网一起”教师培训在全省共设6个培训点，陇南市培训点设在我校。为了做好本次培训工作。为了做好本次培训工作，特制定本实施方案。

一、培训内容与形式

本次培训包括英语（小学、初中）、音乐、美术三个学科，采用远程视频培训的形式。

二、培训时间

2014年“网一起”教师培训分8期进行，每期时间安排如下：

| 项目名称 | 期次 | 报到日期 | 培训日期 | 具体时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英语培训 | 1 | 3月24日 | 3月25日-3月27日 | 上午：8:30-11:30 下午: 13:30-16:30 |
|  | 2 | 3月31日 | 4月1日-4月3日 |  |
|  | 3 | 4月8日 | 4月9日-4月11日 |  |
|  | 4 | 4月14日 | 4月15日-4月17日 |  |
| 音乐培训 | 5 | 4月21日 | 4月22日-4月24日 |  |
|  | 6 | 5月5日 | 5月6日-5月8日 |  |
| 美术培训 | 7 | 5月12日 | 5月13日-5月15日 |  |
|  | 8 | 5月19日 | 5月20日-5月22日 |  |

三、培训名额与编班

每期培训人数50人，其中：武都区2名、成县3名、文县3名、宕昌县3名、康县3名、西和县3名、礼县12名、徽县3名、两当县18名。每期培训人员编为一个班。

四、工作部门职责与要求

（一）继续教育学院：于2014年3月20日前，完成本次参训教师的信息收集和编班；选配好培训班班主任；搞好市、县（区）教育局和校内各有关单位的联络与协调工作；协调各单位安排好学员报到、建档、结业、发证等日常工作；切实加强学员管理，组织好开班、结业等集体性活动和丰富多彩的课余活动，培训结束前做好优秀学员的评定工作；联络参加开班典礼领导行程，计划安排食宿问题，协助后勤处布置好开班、结业会场，撰写领导讲话稿件；做好项目实施所需经费预算工作；收集整理培训过程性资料，及时总结培训工作，要及时收集培训实施过程中的特色与亮点，充分利用校报、网络等媒体进行大力宣传。

（二）学生处：于2014年3月20日前准备安排好学员住宿和生活用品，保障学员有序入住；

（三）信息中心、财务处：于2014年3月20前按照《培训设备要求》安装、调试好教学所需的有关设备（设备要求见附件）；3月22日做好远程视频联系调试；培训期间要管理、维护好设备，确保培训工作的顺利开展；财务处安排好培训费专项经费的收支工作。

（四）后勤处：于2014年3月20日前安排好学员的餐饮、医疗等后勤服务工作，确保培训期间能为学员提供优质的生活服务；提前制定安全工作预案，采取有效防范措施排除各种安全隐患，及时应对和处理各类安全事故，确保参训学员的人身及财产安全。本次培训学员生活费用自理。

（五）为方便各单位网上快捷办公，请各单位业务工作人员实名加入“师专继续教育学院”QQ群，群号：347810695。附：继续教育院联系电话：学院培训科（3200108）。

各有关单位于2014年3月23日前做好培训前的各项准备工作。各有关单位要认真落实各自的工作职责，积极主动、创造性地开展各项工作，对工作中出现的重大问题要及时向继续教育学院反映，及时研究解决，以确保培训工作的顺利实施。

附件：上海华信公益基金会萤光支教项目2014网一起教师培训设备要求。

陇南师专继续教育学院

二〇一四年三月十八日

附件：上海华信公益基金会萤光支教项目2014网一起教师培训设备要求

（一）客户端电脑建议配置：

CPU：Intel 酷睿双核或更高档次；内存：2G；显示卡：GF8400 128M 或 同档次显卡；声卡：普通AC97或者更高操作系统：建议为Windows XP，VISTA与Windows 7也可兼容（需在管理员模式下运行）

（二）培训教室配置：

1、硬件配置：

①推荐带云台控制的摄像头（如无可选用罗技logitech C905摄像头）

②一拖4鹅颈式麦克风（带移动话筒），要求调音台输出给电脑声卡用group输出（不用group输出会有回音，这个就需要调音台有group功能）；（如无可选用罗技logitech  H110耳麦）

③会议专用音箱

④视频输出设备（投影机或电视机等显示设备）

⑤可容纳50人的教室

2、带宽要求：

为支持8路640*480分辨率（或更高如：720P等）视频接入，建议客户端带宽下行保障到6M以上，上行保障到1M （当然这是每个会场都看8路640*480视频的情况；如果客户端只看总部一路视频或两路带宽就只需要保障到1.5-2M就可以了）