关于我校实施陇南市“万名教师培训工程”计划

2014年培训工作的通知

各处室、院（系）：

根据《陇南市“万名教师培训工程”计划》(陇教发[2010]86号)、《关于实施陇南市万名教师培训工程计划2014年培训工作的通知》（陇教人〔2013〕67号）安排，现将我校开展2014年陇南市“万名教师培训工程”培训工作的有关事项通知如下，请各有关处室、教学单位遵照《通知》精神具体落实各项工作。

一、培训名额

2014年全市计划培训中小学教师1300名。其中分配武都区202名，宕昌县、成县、康县、文县、徽县各136名，西和县178名，礼县204名，两当县28名，市直两所小学各4名。

二、培训时间

参训教师于2014年3月2日至3日同陇南师专顶岗实习学生交接教学任务，3月4日至5日报到，3月6日正式上课，4月30日培训结束。培训时间共两个月。

三、培训内容

按照农村教师专业能力提高培训的要求，依据“课程方案”本期培训的主要内容是：教育政策法规与教师职业道德、课程理念及实践、学科教学理论实践与研究、多媒体课件制作与应用、教学简笔画、教学基本技能训练、文化素质提升、专家引领等课程。

四、培训编班

培训班及编制原则上根据各县（区）初中、小学参加2014年培训需求汇总，按学科每班不超过50人编制教学班。为了充分利用培训教学资源，参训教师报到后可根据参训教师报到情况调整原计划编班数量。附：原计划学科培训教学班级编制表。

| 初中教师培训班 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 地理 | 历史 | 政治 | 生物 | 信息技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划培训人数 | 90 | 100 | 100 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 |
| 计划班级数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小学教师培训班 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 音乐 | 美术 | 体育 |  |  |  |
| 计划培训人数 | 200 | 200 | 150 | 35 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |
| 计划班级数 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

五、工作要求

（一）继续教育学院于2014年3月1日前，将本期参训教师的信息收集齐全，及时编制好培训班级；搞好各级教育局和校内各有关单位的联络与协调工作；协调各工作组安排好学员报到、建档、结业、发证等日常工作；做好项目实施所需经费预算工作；收集整理培训过程性资料，及时总结培训工作。

（二）学校办公室要联络参加开班典礼领导行程，计划安排食宿问题，协助后勤处布置好开班、结业会场，撰写领导讲话稿件，学员结业证验印等。

（三）学员管理组要依据班级数量于2014年3月1日前选配好班主任，并报继续教育学院备案；提前安排好学员住宿和生活用品，保障学员有序入住；培训期间要切实加强学员管理工作，严格请销假制度，开展丰富多彩的课余活动，确保培训工作的正常有序开展；搞好开班、结业等集体性活动的学员组织工作，培训结束前做好优秀学员的评定工作。

（四）教学管理组于2014年2月26日前设置好教学计划，选配好培训师资，依据教学大纲及时下达教学任务，调配落实培训所需场地；培训期间抓好教学计划的落实、教学常规的管理、教学质量的监控与测评等工作，尤其要落实好专家引领课程的实施工作，确保培训教学质量。

（五）设备保障组于2014年3月1前安装、调试好教学所需的有关设备，培训期间要管理、维护好设备，确保培训工作的顺利开展；财务处安排好培训费用收取事宜。

（六）后勤服务组于2014年3月1日前安排好学员的餐饮、医疗等后勤服务工作，确保培训期间能为学员提供优质的生活服务；提前制定安全工作预案，采取有效防范措施排除各种安全隐患，及时应对和处理各类安全事故，确保参训学员的人身及财产安全。

（七）宣传报道组要科学规划教师培训、学生顶岗工作的宣传报道事宜，及时收集培训工程实施过程中的特色与亮点，充分利用简报、校报、网络、电视等各种媒体进行大力宣传。

（八）为方便各单位网上快捷办公，请各单位业务工作人员实名加入“师专继续教育学院”QQ群，群号： 347810695。附：继续教育院联系电话：学院培训科（3201688），学院办公室（15119696685）。

各工作组于2014年3月1日前制定出本工作组开展培训工作的具体方案报继续教育学院。3月2日项目办组织人员检查各组培训前期准备工作，反馈整改意见。

校内各处室、教学单位要积极配合各工作组开展培训工作，各工作组要认真落实各自的工作职责，积极主动、创造性地开展各项工作，对工作中出现的重大问题要及时向继续教育学院反映，由继续教育学院汇总后提交领导小组办公会议研究解决，以确保培训工作的顺利实施。

项目培训办公室

二〇一四年二月二十五日